**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой**

**с углубленным изучением отдельных предметов»**

**(МОУ «СОШ № 5»)**

**Дорожная карта внедрения «Целевой модели наставничества молодых педагогов в МОУ «СОШ №5»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | ***Подготовительный этап*** |  |  |
| 1 | Создание условий для реализации программы развития наставничества в школе  - нормативно-правовое обеспечение программы  -сбор информации об участниках программы, их запросах  -обсуждение на заседаниях МО задач, форм наставничества, ожидаемых результатов  -разработка дорожной карты по реализации наставничества | Август – сентябрь 2023  август – сентябрь 2024  Август – сентябрь 2025 | Зам.директора по УВР: Ирназарова А.Р.  Руководители МО |
| 2 | Знакомство молодых педагогов и вновь прибывших учителей с  наставниками | Ежегодно август | Зам.директора по УВР: Ирназарова А.Р.  Руководители МО |
| ***Основной этап*** | | | |
| 3 | Закрепление наставников  Знакомство молодых специалистов с со школьной документацией. -----Изучение основных нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность.  Изучение содержания учебных программ, нормативных документов по организации учебно- воспитательного процесса.  Ознакомление с требованиями оформления электронного классного журнала.  Разработка тематических поурочных планов и планов воспитательной  работы.  Индивидуальные консультации.  Активизация деятельности молодых педагогов через участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях, через работу во временных творческих и проблемных группах педагогов. | Ежегодно август | Зам.директора по УВР: Ирназарова А.Р.  Руководители МО  Педагоги-- наставники  Педагог-психолог: Козлова Е.Б. |
| 4 | Посещение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний с целью оказания методической помощи молодым педагогам. Работа со школьной документацией. Персональный контроль. | В течение всего периода | Администрация школы  руководители МО, наставники |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организация участия в мероприятии «Наставничество в школе. Марафон успешных практик» | Ежегодно октябрь | Зам.директора по УВР Ирназарова А.Р., Козлова Е.Б., педагог-психолог  Педагоги-наставники |
| 6 | Практическое занятие «Как организовать проектную деятельность на уроке» | Ежегодно ноябрь | Зам. директора по УВР Полина М.С. Руководители МО педагоги-наставники |
| 7 | 1. Круглый стол «Инновационные процессы в обучении. Современные технологии обучения и воспитания».  2. Организация участия в подготовке к конкурсам «PROдвижение» и «Лучшие практики наставничества» | Ежегодно ноябрь | зам.директора по УВР Ирназарова А.Р  Молодые педагоги |
| 8 | 1.«Образовательный десант» Взаимопосещение и анализ уроков, внеурочной деятельности и внеклассн мероприятий молодых педагогов  2. Кейс - сессия «Основные аспекты воспитательной деятельности в работе учителя» | Ежегодно декабрь | Зам.директора по УВР Иназарова А.Р., Полина М.С.,  Педагоги-наставники |
| 9 | Круглый стол «Стремление к успеху и избежание неудачи» | Ежегодно январь | Зам.директора по УВР Ирназарова А.Р.,  Педагоги-наставники |
| 10 | 1.Коллективно-творческое дело «Проектирование метапредметного занятия»  2. Семинар «Методические требования к современному уроку в ходе внедрения обновленных ФГОС» | Ежегодно февраль | Зам.директора по УВР Ирназарова А.Р.,  Учитель русского языка и литературы Пашкина А.А.  Педагоги-наставники,  Руководители МО |
| 11 | 1.Семинар-практикум «Создание микроклимата в коллективе»  2.Семинарское занятие «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ»  3. Городской конкурс методических материалов | Ежегодно март | Зам.директора по УВР Ирназарова А.Р.,  ПолинаМ.С. |
| 12 | 1.Анкетирование на выявление профессиональных затруднений.  2.Организация выставки достижений молодого педагога (Портфолио, технологические карты уроков, сценарии внеклассных мероприятий, родительских собраний, демонстрация видео уроков)  3.Организация участия молодых педагогов в тематической декаде, посвященной молодым/начинающим педагогам | Ежегодно апрель | Козлова Е.Б., педагог-психолог;  Зам.директора по УВР Ирназарова А.Р; Педагоги-наставники,  Руководители МО |
| 13 | Собеседование по итогам работы за год. Выполнение ИППР и анализ педагогической деятельности. | Ежегодно май | Администрация, руководители МО, наставники, педагог-психолог. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Завершающий этап*** |  |  |
| 14 | Мониторинг форм поддержки и  сопровождения молодых педагогов | Ежегодно  Октябрь, март | Зам.директора по МР Ирназарова А.Р.,  Педагоги-наставники,  Руководители МО |
| 15 | Заседание НМС школы: отчет о  проделанной работе | Ежегодно  апрель | Зам.директора по МР Ирназарова А.Р.,  Педагоги-наставники,  Руководители МО |
| 16 | Мониторинг уровня удовлетворенности молодых педагогов собственной работой и  психоэмоциональным состоянием | Ежегодно март | Зам.директора по МР Ирназарова А.Р., Козлова Е.Б., педагог-психолог;  Педагоги-наставники,  Руководители МО |